## User Stories
BACKLOG — User Stories — Demande de commande
ID | Epic | User Story | Critères d'acceptation | Priorité | Story Points | Sprint
US-00 | Cadrage | En tant qu'équipe de développement, nous voulons choisir les technologies et mettre en place l'environnement de dévelopmment conteneurisé, afin que tous les développeurs puissent travailler de manière homogène | - Documents justifiant nos choix rédigés - Environnement de développement conteneurisé, stable, et homogène | Must Have | 15 | Sprint 0
US-01 | Fondation | En tant que développeur, je veux créer le schema de base de données pour le système de commandes. | - Tables : categories, suppliers, services, service_user, budgets, orders, order_lines - Clés étrangères et index pertinents - Les prix sont stockés en centimes (integer) | Must Have | 7 | Sprint 1
US-02 | Fondation | En tant que développeur, je veux créer les modèles Eloquent avec leurs relations. | - Modèles : Order, OrderLine, Service, Supplier, Budget, Category - Relations : Order belongsTo User/Service/Supplier/Budget, hasMany OrderLine - User belongsToMany Service, hasMany Order - Budget belongsTo Service, hasMany Order - Trait Auditable sur chaque modèle | Must Have | 8 | Sprint 1
US-03 | Fondation | En tant que développeur, je veux un enum OrderStatus avec 5 statuts de base pour typer les commandes. | - Statuts : Sent(1), Processing(2), Ordered(3), Received(4), Cancelled(5) - Implements HasLabel, HasIcon, HasDescription - Couleur et icône par statut - Cast sur le modèle Order | Must Have | 3 | Sprint 1
US-04 | Fondation | En tant que développeur, je veux des factories pour tous les modèles afin de faciliter les tests et le seeding. | - Factories : User, Order, OrderLine, Service, Supplier, Budget, Category - Données réalistes via Faker | Must Have | 3 | Sprint 1
US-05 | Fondation | En tant que développeur, je veux configurer les rôles et permissions via Filament Shield. | - Role super_admin avec toutes les permissions CRUD sur toutes les ressources - Role demandeurs avec ViewAny:Order, View:Order, Update:Order - Permission BypassOwnership:Order pour les admins - ShieldSeeder | Must Have | 3 | Sprint 1
US-06 | CRUD | En tant qu'admin, je veux gérer les fournisseurs, services, budgets et categories via Filament. | - Ressources Filament pour Supplier, Service, Budget, Category - CRUD complet avec formulaires, tables et pages (List, Create, Edit) - Recherche et tri sur les colonnes pertinentes | Must Have | 8 | Sprint 2
US-07 | Commandes | En tant que demandeur, je veux créer une demande de commande en selectionnant un service et un fournisseur. | - Formulaire avec champs service_id (filtre par services du demandeur) et supplier_id - Le user_id est auto-rempli pour les demandeurs - Le statut est automatiquement 'Envoye' - Section admin visible uniquement pour les super_admin | Must Have | 7 | Sprint 2
US-08 | Commandes | En tant que demandeur, je veux joindre un devis PDF à ma demande. | - Upload PDF uniquement, taille max 10 Mo - Le devis est optionnel - Si un devis est joint, la reference et le prix unitaire deviennent obligatoires sur chaque ligne | Must Have | 2 | Sprint 2
US-09 | Commandes | En tant que demandeur, je veux ajouter des lignes de produits à ma commande. | - Repeater avec category, reference, designation, quantity, unit_price - Au moins 1 ligne obligatoire - Le prix total est calculé automatiquement (qte x prix unitaire) - Les prix négatifs sont interdits (minValue 0) | Must Have | 3 | Sprint 2
US-10 | Commandes | En tant que demandeur, je veux voir la liste de mes demandes et leur statut. | - Le demandeur ne voit que ses propres commandes (filtre Eloquent) - Colonnes : ID, demandeur, service, fournisseur, statut, date - Tri par defaut par date de creation (desc) | Must Have | 2 | Sprint 2
US-11 | Commandes | En tant qu'admin, je veux voir toutes les demandes de tous les utilisateurs. | - L'admin voit toutes les commandes sans restriction (BypassOwnership) - Memes colonnes que le demandeur - Filtres : statut, service, fournisseur | Must Have | 3 | Sprint 2
US-12 | Sécurité | En tant que développeur, je veux des policies granulaires pour sécuriser les actions sur les commandes. | - OrderPolicy: view (propres + BypassOwnership), update (demandeur si Sent + propre, admin toujours) - create, delete, restore, forceDelete - Demandeur: Create:Order ajoute au role | Must Have | 3 | Sprint 2
US-13 | Workflow | En tant que développeur, je veux une machine à états pour garantir des transitions de statut valides. | - Ajout du statut Closed(6) avec couleur 'info' et icone CheckCircle - Implements HasColor pour les badges - Methodes allowedTransitions(), canTransitionTo(), isTerminal() - Transitions : Sent->Processing->Ordered->Received->Closed, annulation a chaque etape | Must Have | 4 | Sprint 3
US-14 | Workflow | En tant qu'admin, je veux valider une demande en lui affectant un budget. | - Action 'En traitement' visible si statut = Envoye - Modale avec select budget filtre par service_id de la commande - MAJ du statut et du budget_id | Must Have | 2 | Sprint 3
US-15 | Workflow | En tant qu'admin, je veux marquer une commande comme 'Commandée' avec une date de livraison. | - Action visible si statut = En traitement - Modale avec DatePicker date livraison estimée (obligatoire) - MAJ du statut et de la date | Must Have | 2 | Sprint 3
US-16 | Workflow | En tant qu'admin, je veux marquer une commande comme 'Reçue' puis la 'Clôturer'. | - Action 'Reçue' visible si statut = Commandee, confirmation simple - Action 'Clôturer' visible si statut = Reçue, confirmation simple - Clôturée et Annulée sont des statuts terminaux | Must Have | 2 | Sprint 3
US-17 | Workflow | En tant qu'admin ou demandeur, je veux pouvoir annuler une commande selon mon rôle. | - Admin : peut annuler toute commande non terminale - Demandeur : peut annuler uniquement ses propres commandes au statut Envoye - Confirmation requise - Policies cancel() sur OrderPolicy | Must Have | 5 | Sprint 3
US-18 | Vacances | En tant qu'admin, je veux gérer les périodes de vacances scolaires. | - Modèle VacationPeriod + migration + factory - Ressource Filament complete (CRUD) - Seeder Zone C (Paris) 2025-2027 - VacationPeriodPolicy | Should Have | 6 | Sprint 3
US-19 | Suivi | En tant qu'utilisateur, je veux voir l'âge des commandes actives en jours ouvrés. | - Service OrderAgeCalculator : calcul jours ouvrables hors week-ends et vacances - Colonne age dans la table des commandes (suffixe 'j') - Null pour les statuts terminaux | Should Have | 4 | Sprint 3
US-20 | UI/UX | En tant qu'utilisateur, je veux des badges colorés pour les statuts et un affichage prix en euros. | - Badges statut avec couleurs distinctes dans la table et l'infolist - Prix formatés centimes -> euros dans LinesRelationManager et table - Montant total (somme des lignes) dans la table commandes | Should Have | 5 | Sprint 3
US-21 | Notifications | En tant que demandeur, je veux recevoir un email lorsque le statut de ma commande change. | - Notification OrderStatusChanged (ShouldQueue) - Email avec ancien/nouveau statut, fournisseur, service, lien - Envoyée à chaque transition de statut | Should Have | 3 | Sprint 4
US-22 | Notifications | En tant qu'admin, je veux recevoir un email lorsqu'une nouvelle demande est créée. | - Notification OrderCreated (ShouldQueue) - Email avec nom demandeur, service, fournisseur, lien - Tous les super_admin sont notifiés | Should Have | 3 | Sprint 4
US-23 | i18n | En tant qu'utilisateur, je veux que l'interface soit disponible en français et en anglais. | - Traductions FR et EN pour la ressource Order (labels, sections, actions) - Traductions FR et EN pour la ressource VacationPeriod | Nice to Have | 3 | Sprint 4
US-24 | Qualité | En tant que développeur, je veux une suite de tests couvrant le workflow complet. | - Tests unitaires : OrderStatusTest (7), OrderAgeCalculatorTest (9) - Tests feature : OrderPolicyTest (28), CreateOrderTest (7), ListOrdersTest (5) - Tests notifications : OrderNotificationTest (6) - Total : 62+ tests, 138+ assertions | Must Have | 10 | Sprint 4
|  |  |  | Total | 116

## Plan des Sprints
PLAN DES SPRINTS — Demande de commande
Sprint 0 — Cadrage
Période | 22/01/2026 - 28/01/2026 (1 semaine)
Objectif | Choisir les technologies et mettre en place un environnement de développement stable.
User Stories | US-00
Story Points | 15
Livrables
Document "Étude comparative des technologies"
Projet Laravel "vierge" avec configuration basique et installation des dépendances de base
Spin Pro initialisé et configuré, intégration MCP incluse
Document "Environnement de développement & Architecture"
Sprint 1 — Fondation
Période | 29/01/2026 - 11/02/2026 (2 semaines)
Objectif | Créer les fondations techniques du système : schema de base de données, modèles Eloquent, enum de statut, factories et configuration des permissions.
User Stories | US-01, US-02, US-03, US-04, US-05
Story Points | 24
Livrables
Migrations pour 7 tables : categories, suppliers, services, service_user, budgets, orders, order_lines
Modèles Eloquent avec relations (Order, OrderLine, Service, Supplier, Budget, Category)
Enum OrderStatus avec 5 statuts de base (Sent, Processing, Ordered, Received, Cancelled)
Relations User: belongsToMany Service, hasMany Order
Factories pour tous les modèles (User, Order, Service, Supplier, Budget, Category)
Configuration Filament Shield : rôles super_admin et demandeurs avec permissions
ShieldSeeder avec toutes les permissions CRUD
Sprint 2 — CRUD & Formulaire de commande
Période | 12/02/2026 - 25/02/2026 (2 semaines)
Objectif | Implémenter les ressources Filament pour toutes les entités et le formulaire de création de commande role-aware avec upload PDF et lignes de produits.
User Stories | US-06, US-07, US-08, US-09, US-10, US-11, US-12
Story Points | 28
Livrables
Ressources Filament pour Supplier, Service, Budget, Category (CRUD complet)
Ressource Order : formulaire role-aware (demandeur vs admin)
Upload de devis PDF avec validation conditionnelle (reference et prix obligatoires si devis)
Repeater lignes de commande avec calcul automatique du total
Validation des prix (pas de négatifs, minValue 0)
Table des commandes : demandeur voit ses commandes, admin voit tout
OrderPolicy : CRUD avec restriction ownership pour demandeurs
Filtres table : statut (multiple), service, fournisseur
Sprint 3 — Workflow & Logique métier
Période | 26/02/2026 - 11/03/2026 (2 semaines)
Objectif | Implémenter le workflow complet de gestion des commandes (transitions de statut), les vacances scolaires et le calcul d'ancienneté des commandes.
User Stories | US-13, US-14, US-15, US-16, US-17, US-18, US-19, US-20
Story Points | 30
Livrables
Machine à états : statut Closed, methodes allowedTransitions/canTransitionTo/isTerminal
HasColor sur l'enum pour badges colores automatiques
5 actions de transition de statut sur la page d'édition (processOrder, markOrdered, markReceived, closeOrder, cancelOrder)
Modales avec formulaires (budget pour traitement, date pour commande)
Politique d'annulation différenciée (admin vs demandeur)
Module vacances scolaires : modèle, migration, CRUD Filament, seeder Zone C
Service OrderAgeCalculator : calcul jours ouvrés hors week-ends et vacances
Colonne âge et badges statut colorés dans la table
Prix formatés (centimes -> euros) dans les tables et infolists
Sprint 4 — Notifications, i18n & Tests
Période | 12/03/2026 - 25/03/2026 (2 semaines)
Objectif | Ajouter les notifications email, les traductions bilingues et la suite de tests complète.
User Stories | US-21, US-22, US-23, US-24
Story Points | 19
Livrables
Notification OrderCreated : email aux super_admin à chaque nouvelle commande
Notification OrderStatusChanged : email au demandeur à chaque transition de statut
Notifications mises en file d'attente (ShouldQueue)
Traductions FR et EN completes (Order et VacationPeriod)
Tests unitaires : OrderStatusTest (7), OrderAgeCalculatorTest (9)
Tests feature : OrderPolicyTest (28), CreateOrderTest (7), ListOrdersTest (5)
Tests notifications : OrderNotificationTest (6)
Total : 62+ tests, 138+ assertions

## Tickets
TICKETS — Suivi detaillé
Ticket | Sprint | User Story | Titre | Description | Assignee | Points | Statut | Type
T-000A | Sprint 0 | US-00 | Étude comparative des frameworks PHP | Analyse comparative des frameworks (Laravel, Symfony, CodeIgniter) selon les critères : écosystème, communauté, courbe d'apprentissage, rapidité de développement, maintenabilité. Recommandation : Laravel. | William Blondel | 3 | Done | Étude
T-000B | Sprint 0 | US-00 | Étude comparative des frameworks d'admin panel | Analyse comparative des solutions CRUD/admin (Filament, Nova, Voyager, backpack) selon : SDUI, intégration Laravel, coût licence, personnalisation, communauté. Recommandation : Filament v5. | William Blondel | 3 | Done | Étude
T-000C | Sprint 0 | US-00 | Étude comparative des solutions de déploiement | Analyse comparative des solutions (Spin Pro, Laravel Forge, Ploi, Docker manual) selon : facilité, conteneurisation, coût, CI/CD. Recommandation : Spin Pro. | William Blondel | 2 | Done | Étude
T-000D | Sprint 0 | US-00 | Initialisation du projet Laravel | laravel new application-sgi, configuration .env, base de données PostgreSQL, installation des dépendances de base (Filament, Shield, Auditing, Horizon). | Luca Bonnin | 2 | Done | Chore
T-000E | Sprint 0 | US-00 | Configuration Spin Pro | Initialisation Spin Pro : conteneurs php, node, PostgreSQL, Redis. Configuration spin.yml, scripts MCP, commandes préfixées spin run. | William Blondel | 3 | Done | Chore
T-000F | Sprint 0 | US-00 | Configuration de l'environnement de développement | Documentation du setup pour l'équipe : clonage repo, spin run, accès local, conventions (Pint, PHPUnit, structure Filament). Vérification que les 3 développeurs ont un environnement fonctionnel. | William Blondel | 2 | Done | Chore
T-001 | Sprint 1 | US-01 | Migration table categories | Créer la table categories : id, name, slug (unique), timestamps. | William Blondel | 1 | Done | Feature
T-002 | Sprint 1 | US-01 | Migration table suppliers | Créer la table suppliers : id, name, website_url, email, phone, address, siret, timestamps. | William Blondel | 1 | Done | Feature
T-003 | Sprint 1 | US-01 | Migration table services + pivot service_user | Créer la table services (id, name unique, timestamps) et la table pivot service_user (service_id, user_id, cascade on delete). | William Blondel | 1 | Done | Feature
T-004 | Sprint 1 | US-01 | Migration table budgets | Créer la table budgets : id, service_id (FK), year, amount (unsigned bigint), timestamps. | Luca Bonnin | 1 | Done | Feature
T-005 | Sprint 1 | US-01 | Migration table orders | Créer la table orders : id, user_id (FK), service_id (FK), supplier_id (FK), budget_id (nullable FK), status (tinyint), description, quotation_path, estimated_delivery_date, timestamps. | Luca Bonnin | 2 | Done | Feature
T-006 | Sprint 1 | US-01 | Migration table order_lines | Créer la table order_lines : id, order_id (FK cascade), category_id (nullable FK), reference, designation, quantity, unit_price, total_price, timestamps. | Luca Bonnin | 1 | Done | Feature
T-007 | Sprint 1 | US-02 | Modele Category | Créer le modele Category avec HasFactory, Auditable, fillable. | Nicolas Ignacio | 1 | Done | Feature
T-008 | Sprint 1 | US-02 | Modele Supplier | Créer le modele Supplier avec HasFactory, Auditable, fillable. | Nicolas Ignacio | 1 | Done | Feature
T-009 | Sprint 1 | US-02 | Modele Service + relation User | Créer le modele Service et ajouter la relation belongsToMany sur User. | Nicolas Ignacio | 1 | Done | Feature
T-010 | Sprint 1 | US-02 | Modele Budget avec relation Service | Créer le modele Budget avec relation belongsTo Service, hasMany Order, attribut budget_name. | William Blondel | 1 | Done | Feature
T-011 | Sprint 1 | US-02 | Modele Order avec relations | Créer le modele Order : belongsTo User/Service/Supplier/Budget, hasMany OrderLine, fillable, casts. | William Blondel | 2 | Done | Feature
T-012 | Sprint 1 | US-02 | Modele OrderLine avec relation Order | Créer le modele OrderLine : belongsTo Order/Category, fillable. | William Blondel | 1 | Done | Feature
T-013 | Sprint 1 | US-03 | Enum OrderStatus (5 statuts) | Créer l'enum OrderStatus : Sent(1), Processing(2), Ordered(3), Received(4), Cancelled(5). Implements HasLabel, HasIcon, HasDescription. Couleur et icone par statut. | Luca Bonnin | 3 | Done | Feature
T-014 | Sprint 1 | US-04 | Factories (tous les modeles) | Créer les factories : UserFactory, OrderFactory, ServiceFactory, SupplierFactory, BudgetFactory, CategoryFactory. Donnees realistes via Faker. | Nicolas Ignacio | 3 | Done | Chore
T-015 | Sprint 1 | US-05 | Configuration Shield (roles et permissions) | ShieldSeeder : rôle super_admin (CRUD complet + BypassOwnership:Order), role demandeurs (ViewAny/View/Update:Order). | Luca Bonnin | 2 | Done | Chore
T-016 | Sprint 1 | US-02 | Relation hasMany Order sur User | Ajouter la relation orders() sur le modèle User. | Nicolas Ignacio | 1 | Done | Feature
T-017 | Sprint 2 | US-06 | Ressource Filament Supplier | Créer SupplierResource : formulaire, table, pages List/Create/Edit. | Nicolas Ignacio | 2 | Done | Feature
T-018 | Sprint 2 | US-06 | Ressource Filament Service | Créer ServiceResource : formulaire, table, pages List/Create/Edit. | Nicolas Ignacio | 2 | Done | Feature
T-019 | Sprint 2 | US-06 | Ressource Filament Budget | Créer BudgetResource : formulaire avec select service, table, pages. | Nicolas Ignacio | 2 | Done | Feature
T-020 | Sprint 2 | US-06 | Ressource Filament Category | Créer CategoryResource : formulaire, table, pages. | Nicolas Ignacio | 2 | Done | Feature
T-021 | Sprint 2 | US-07 | Formulaire creation commande (section generale) | OrderForm : user_id (visible admin / hidden demandeur), service_id (filtre par services du user), supplier_id (searchable), description. | William Blondel | 3 | Done | Feature
T-022 | Sprint 2 | US-07 | Formulaire creation commande (section admin) | Section admin (visible admin uniquement) : budget_id (filtre par service), statut, date livraison estimée. | William Blondel | 2 | Done | Feature
T-023 | Sprint 2 | US-08 | Upload devis PDF + validation conditionnelle | FileUpload PDF (10Mo max, disk local). Si devis présent, reference et unit_price deviennent required dans le repeater. | William Blondel | 2 | Done | Feature
T-024 | Sprint 2 | US-09 | Repeater lignes de commande | Repeater lines avec category, reference, designation, quantity, unit_price, total_price (auto-calcule via afterStateUpdated). minItems(1), minValue(0) sur prix. | William Blondel | 3 | Done | Feature
T-025 | Sprint 2 | US-07 | CreateOrder (mutateFormData + afterCreate) | Auto-fill user_id et status=Sent pour demandeurs dans mutateFormDataBeforeCreate. | Luca Bonnin | 2 | Done | Feature
T-026 | Sprint 2 | US-10 | Table commandes (colonnes de base, tri) | OrdersTable : colonnes id, user, service, supplier, status, created_at. Tri par date desc. | Luca Bonnin | 2 | Done | Feature
T-027 | Sprint 2 | US-11 | Filtre Eloquent ownership sur OrderResource | getEloquentQuery() : restreindre aux propres commandes si pas BypassOwnership. | Luca Bonnin | 1 | Done | Feature
T-028 | Sprint 2 | US-11 | Filtres table (statut, service, fournisseur) | SelectFilter multiple pour statut, relationship pour service et fournisseur. | Luca Bonnin | 2 | Done | Feature
T-029 | Sprint 2 | US-12 | OrderPolicy (CRUD de base) | OrderPolicy : viewAny, view (propres + bypass), create, update (demandeur si Sent + propre, admin toujours), delete. | William Blondel | 3 | Done | Feature
T-030 | Sprint 2 | US-05 | Ajouter Create:Order au role demandeurs | Mettre à jour ShieldSeeder : ajouter Create:Order aux permissions du role demandeurs. | William Blondel | 1 | Done | Chore
T-031 | Sprint 3 | US-13 | Ajout statut Closed + HasColor sur enum | Ajouter Closed(6) a OrderStatus. Implementer HasColor pour couleurs automatiques des badges. | William Blondel | 2 | Done | Feature
T-032 | Sprint 3 | US-13 | Machine a etats sur OrderStatus | Methodes allowedTransitions(), canTransitionTo(), isTerminal() sur l'enum. | William Blondel | 2 | Done | Feature
T-033 | Sprint 3 | US-14 | Action processOrder (Envoyé -> En traitement) | Action EditOrder : modale avec select budget filtre par service. MAJ statut + budget_id. | Luca Bonnin | 2 | Done | Feature
T-034 | Sprint 3 | US-15 | Action markOrdered (En traitement -> Commandée) | Action EditOrder : modale avec DatePicker livraison estimee. MAJ statut + date. | Luca Bonnin | 2 | Done | Feature
T-035 | Sprint 3 | US-16 | Actions markReceived + closeOrder | Deux actions confirmation simple sur EditOrder. MAJ statut. | Luca Bonnin | 2 | Done | Feature
T-036 | Sprint 3 | US-17 | Action cancelOrder + policy cancel | Action annulation avec confirmation. Policy cancel() : admin tout non-terminal, demandeur propre Sent. | William Blondel | 3 | Done | Feature
T-037 | Sprint 3 | US-17 | Policies transitions (processOrder, markOrdered, etc.) | Ajouter processOrder(), markOrdered(), markReceived(), closeOrder() a OrderPolicy. Admin + canTransitionTo. | William Blondel | 2 | Done | Feature
T-038 | Sprint 3 | US-18 | Migration + modèle VacationPeriod | Table vacation_periods : name, start_date, end_date, school_year, index. Modele avec scopeOverlapping. | Nicolas Ignacio | 2 | Done | Feature
T-039 | Sprint 3 | US-18 | Ressource Filament VacationPeriod | VacationPeriodResource : formulaire, table, pages, policy. Navigation groupe Admin. | Nicolas Ignacio | 3 | Done | Feature
T-040 | Sprint 3 | US-18 | VacationPeriod Factory + Seeder Zone C | Factory et seeder avec les dates Zone C (Paris) 2025-2026 et 2026-2027. | Nicolas Ignacio | 1 | Done | Chore
T-041 | Sprint 3 | US-19 | Service OrderAgeCalculator | Calcul jours ouvrables entre 2 dates, excluant week-ends et periodes de vacances. | Nicolas Ignacio | 3 | Done | Feature
T-042 | Sprint 3 | US-19 | Colonne age dans la table commandes | Colonne calculée via OrderAgeCalculator, null pour statuts terminaux, suffixe 'j'. | Luca Bonnin | 1 | Done | Feature
T-043 | Sprint 3 | US-20 | Badges statut + prix formates | Badges colorés dans table et infolist. Prix centimes -> euros dans LinesRelationManager. Montant total dans table. | Luca Bonnin | 2 | Done | Feature
T-044 | Sprint 3 | US-20 | LinesRelationManager (restriction edition) | Edition restreinte selon statut : demandeur si Sent, admin toujours. | William Blondel | 2 | Done | Feature
T-045 | Sprint 3 | US-20 | Fix layout formulaire (columnSpanFull) | Ajouter columnSpanFull sur les 3 sections pour empêcher le layout 2 colonnes. | William Blondel | 1 | Done | Bug Fix
T-046 | Sprint 4 | US-22 | Notification OrderCreated | Notification queued, email aux super_admin avec infos demandeur/service/fournisseur et lien. | Luca Bonnin | 2 | Done | Feature
T-047 | Sprint 4 | US-21 | Notification OrderStatusChanged | Notification queued, email au demandeur avec ancien/nouveau statut, fournisseur, service et lien. | Luca Bonnin | 2 | Done | Feature
T-048 | Sprint 4 | US-22 | Integration notifications dans CreateOrder | Appeler OrderCreated dans afterCreate() pour notifier les admins. | Luca Bonnin | 1 | Done | Feature
T-049 | Sprint 4 | US-21 | Integration notifications dans EditOrder | Appeler OrderStatusChanged dans chaque action de transition (5 actions). | Luca Bonnin | 1 | Done | Feature
T-050 | Sprint 4 | US-23 | Traductions FR/EN (order) | Fichiers lang/fr et lang/en pour labels, sections, actions, champs de la ressource Order. | Nicolas Ignacio | 2 | Done | Chore
T-051 | Sprint 4 | US-23 | Traductions FR/EN (vacation_period) | Fichiers lang/fr et lang/en pour la ressource VacationPeriod. | Nicolas Ignacio | 1 | Done | Chore
T-052 | Sprint 4 | US-24 | Tests unitaires OrderStatusTest | 7 tests : toutes les transitions valides/invalides, états terminaux, non-terminaux. | William Blondel | 1 | Done | Test
T-053 | Sprint 4 | US-24 | Tests unitaires OrderAgeCalculatorTest | 9 tests : jours ouvrés, week-ends exclus, vacances exclues, cas limites. | William Blondel | 2 | Done | Test
T-054 | Sprint 4 | US-24 | Tests feature OrderPolicyTest | 28 tests : CRUD admin/demandeur, cancel, processOrder, markOrdered, markReceived, closeOrder. | Nicolas Ignacio | 3 | Done | Test
T-055 | Sprint 4 | US-24 | Tests feature CreateOrderTest | 7 tests : création avec lignes, auto-fill user_id, statut Sent, notification admin, validations. | Nicolas Ignacio | 2 | Done | Test
T-056 | Sprint 4 | US-24 | Tests feature ListOrdersTest | 5 tests : page load, admin voit tout, demandeur voit propres, filtre statut. | William Blondel | 1 | Done | Test
T-057 | Sprint 4 | US-24 | Tests OrderNotificationTest | 6 tests : contenu email, canaux, toArray pour OrderCreated et OrderStatusChanged. | William Blondel | 1 | Done | Test
|  |  |  | Total tickets | 63
|  |  |  | Total story points | 116

## Velocity
VELOCITÉ & CHARGE PAR DÉVELOPPEUR
Sprint | Période | Points planifiés | Points livrés | Velocité | Nb tickets
Sprint 0 | 22/01 - 28/01 | 15 | 15 | 100% | 6
Sprint 1 | 29/01 - 11/02 | 23 | 23 | 100% | 16
Sprint 2 | 12/02 - 25/02 | 29 | 29 | 100% | 14
Sprint 3 | 26/02 - 11/03 | 30 | 30 | 100% | 15
Sprint 4 | 12/03 - 25/03 | 19 | 19 | 100% | 12
Total |  | 116 | 116 | 100% | 63
CHARGE PAR DÉVELOPPEUR
Développeur | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Total
William Blondel | 13 | 7 | 14 | 12 | 5 | 51
Luca Bonnin | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 33
Nicolas Ignacio | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 32
Total | 15 | 23 | 29 | 30 | 19 | 116